**ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Наименование проекта** | **«Большой хоккей в маленьком селе!»** |
| **2.** | **Срок реализации проекта** | 1 год |
| **3.** | **Организация-заявитель, предлагающая проект** | Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Замосточье»  Республика Беларусь, 223064 Минская обл., Минский р-н., ул. Центральная, д.9, ком.1,  тел./факс: (375) 514 33 55,  **е-mail: hockey\_z@mail.ru** |
| **4.** | **Цель проекта** | Посредством строительства стадиона для хоккея на траве 5х5 и спортивной площадки (воркаут) создать условия для:  - проведения занятий по хоккею на траве у спортсменов-учащихся учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Замосточье» Минского района (Луговослободской сельский исполком);  - проведения на высоком уровне уроков физической культуры и спорта у учащихся Замосточской средней школы,  - увеличения доли населения агрогородка Замосточье, ведущего здоровый образ жизни, занимающегося физической культурой и спортом |
| **5.** | **Задачи, планируемые к выполнению в рамках проекта** | 1. Реализовывать программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь по подготовке спортивного резерва.  2. Отбирать перспективных в спорте спортсменов-учащихся и передавать их в высшее звено подготовки.  3. Физически подготовить, укрепить здоровье спортсменов-учащихся через занятия физическими упражнениями и спортом.  4. Пропагандировать физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни, активный отдых и досуг среди населения агрогородка Замосточье |
| **6.** | **Целевая группа** | Спортсмены-учащиеся учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Замосточье»;  учащиеся государственного учреждения образования «Замосточская средняя школа»;  население агрогородка Замосточье |
| **7.** | **Краткое описание мероприятий в рамках проекта** | 1. Изучить требования законодательства по вопросу устройства и эксплуатации спортивной площадки (воркаут).  2. Разработать проектно-сметную документацию по строительству стадиона.  3. Провести работы по изменению инфраструктуры прилегающей территории СДЮШОР:  - строительство стадиона под хоккей 5х5,  - оснащение стадиона освещением, раздевалками,  - устройство синтетического покрытия беговой дорожки для разминки,  - изготовление и установка гимнастического городка (воркаут).  4. Провести открытое первенство СДЮШОР по хоккею 5х5, приуроченное к торжественному открытию стадиона с освещением в СМИ.  5. Организовать социально значимую общественную деятельность учащихся, способствующую приобретению у них спортивных навыков и умений, приобщению к здоровому образу жизни, повышению функциональных возможностей организма учащихся, росту уровня физического развития.  6. Организовать совместный досуг, провести праздники, соревнования учащихся совместно с родителями, жителями агрогородка Замосточье. |
| **8.** | **Общий объем финансирования (в долларах США)** | 78 800 долларов США |
| **!!!!!!!!!!!!!!!Средства донора:** | | 48 500 долларов США |
| **Софинансирование:** | | 6 000 долларов США **–** Минский районный исполнительный комитет;  24 300 долларов США **–** Общественное объединение «Белорусская федерация хоккея на  траве» |
| **9.** | **Место реализации проекта** | Учреждение «СДЮШОР «Замосточье» основано 23 июля 1993 г. Минским областным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса.  Учредителем учреждения является первичная организация профсоюза обособленного структурного подразделения совхоз «Минский» открытого акционерного общества «ДОРОРС».  В учреждении в 2000 году открыто отделение хоккея на траве. На данный момент этим видом спорта занимается 148 детей. Учащиеся спортивной школы постоянно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях.  В хоккейные клубы Республики Беларусь в течение 2008–2021 годов передано 19 человек, которые успешно выступают в Чемпионате Республики Беларусь и на международных соревнованиях.  За мужскую сборную Минской области регулярно выступает 13-15 наших выпускников и учащихся. На базе нашей школы формируется команда Минской области по индорхоккею.  Наша школа является многократным призером различных соревнований, а именно:  - 2001 г., 2003 г., 2007 г., 2012 г.,2013 г., 2016 г., 2020 г., 2021 г. – Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по индорхоккею – **I место;**  - 2014 г., 2015 г., 2017 г. – Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по индорхоккею – **II место;**  - 2004 г., 2011 г., 2018 г. – Спартакиада ДЮСШ Республики Беларусь по индорхоккею – **III место;**  - 2016 г. – Первенство Республики Беларусь по индорхоккею – **I место;**  - 2020 г. – Первенство Республики Беларусь по индорхоккею – **II место;**  - 2009 – 2010 гг., 2015 г. – Олимпийские дни молодежи по хоккею на траве – **II место;**  - 2005 – 2008 гг., 2011 г., 2018 г. – Олимпийские дни молодежи по хоккею на траве – **III место;**  - 2011 г., 2018 г. – Первенство Республики Беларусь, посвященное Дню Независимости, по хоккею на траве – **II место;**  - 2007 – 2010 гг., 2013 г. – Первенство Республики Беларусь, посвященное Дню Независимости, по хоккею на траве – **III место;**  - 2021 г. – Спартакиада ДЮСШ РБ по хоккею на траве – **II место.**  По выполнению плановых показателей разрядных норм:  - до уровня юношеского разряда подготовлено более 200 человек;  -  до уровня I разряда подготовлено более 90 человек;  - звание КМС получили более 30 человек;  - Мастеров спорта получили 10 человек.  Учреждение «СДЮШОР «Замосточье» проводит учебно-тренировочные занятия в спортзале (18 м х 30 м) ОСП «Совхоз «Минский» ОАО «ДОРОРС» на безвозмездной основе.  В 2020 году при поддержке спортивного клуба ФПБ, профсоюзных комитетов АПК Минского района и области, а также Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций, объединенной отраслевой профсоюзной организации железнодорожников и транспортных строителей Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций были произведены ремонт потолка и стен, замена освещения в спортзале.  Администрация СДЮШОР работает над расширением зон охвата детей Минского района для привлечения их к занятиям по хоккею на траве.  Со следующего года в планах набрать детей в группы начальной подготовки по хоккею на траве в пос.Привольный |
| **10.** | **Контактное лицо** | Руководитель проекта:  Вашкевич Наталья Анатольевна,  директор учреждения «СДЮШОР «Замосточье»,  тел./факс: (375) 514 33 55, 8029 697 61 11;  Менеджер проекта:  Пожарицкая Диана Александровна,  заместитель директора по основной деятельности, тел./факс:  (375) 514 33 55, 8029 139 25 50 |
| **11.** | **Дальнейшее развитие проекта** | Реализация проекта будет способствовать:  - модернизации системы физкультурно-спортивного движения в Минском районе,  - подготовке спортивного резерва для команд по хоккею на траве;  - проведению на высоком уровне занятий физической культуры и спорта у учащихся ГУО «Замосточская СШ»;  - сохранению здоровья и жизни людей, проживающих в Минском районе |

**12. Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии**

**с поставленными задачами**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Направление расходования средств** | **Количество** | **Объем**  **средств**  **(в долларах США)** |
| 1. | Подготовка основания под площадку для хоккея 5х5 | 1524,48 кв м  (48 х31,76) | 15 000 |
| 2. | Ограждение территории площадки для хоккея 5х5 | 1524,48 кв м | 5 000 |
| 3. | Сантехнические работы по дренажу и по поливу площадки для хоккея 5х5 |  | 6 000 |
| 4. | Выполнение работ по освещению по периметру площадки для хоккея 5х5 | 6 | 6 000 |
| 5. | Приобретение искусственной травы | 950,40 кв м  (40 х 23,76) | 24 300 |
| 6. | Укладка искусственной травы | 950,40 кв м  (40 х 23,76) | 6 000 |
| 7. | Установка открытых раздевалок для команд | 2 | 1 000 |
| 8. | Оборудование беговой дорожки 30 м для разминки | 120 кв м | 4 000 |
| 9. | Приобретение и установка  сертифицированного турникового комплекса (воркаут) | 1 | 10 000 |
| 10. | Установка около спортивного поля открытых лавочек | 6 | 1 400 |
| **Итого** | | | **78 800** |

****

