**Гуманитарный проект** «Знаем. Помним. Чтим»**государственного учреждения культуры**

**«Зельвенский районный Центр культуры**

**и народного творчества»**



|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Наименование проекта:** «Знаем. Помним. Чтим» | |
| 1. **Срок реализации проекта:** 18 месяцев | |
| 1. **Организация-заявитель, предлагающая проект:** Государственное учреждение культуры «Зельвенский районный Центр культуры и народного творчества» | |
| 1. **Цели проекта:**   - сохранение историко-культурного наследия региона;  - развитие некропольного туризма;  - сохранение еврейских кладбищ как культурного наследия, имеющего большую историческую, этнографическую, художественную ценность;  - содействие представителям еврейской общины в поиске захоронений предков на территории еврейского кладбища, расположенного вблизи агрогородка Деречин Зельвенского района. | |
| 1. **Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:**   - осуществление исследовательской деятельности учёными и историками с привлечением местного населения;  - каталогизация еврейского кладбища, расположенного вблизи агрогородка Деречин: создание описания кладбища с использованием архивных сведений, указанием координат, формирование фотоархива надгробий, расшифровка надписей и эпитафий, их перевод;  - создание базы данных захоронений и размещение её в свободном доступе на информационных ресурсах Зельвенского района;  - размещение каталогизированных материалов на портале «Еврейские корни»;  - благоустройство кладбища;  - установка информационных туристических щитов;  - открытие в музейной комнате агрогородка Деречин экспозиции, посвящённой еврейской культуре и традициям. | |
| 1. **Целевая группа:** представители еврейских общин, исследователи еврейской культуры, представители «некропольного» туризма | |
| 1. **Краткое описание мероприятий в рамках проекта:**   - проведение научно-практических конференций по теме еврейской культуры и её исторической значимости для изучаемой территории;  - осуществление исследовательской деятельности с привлечением представителей еврейской общины*,* специалистов, владеющих навыками чтения на могильных камнях из Беларуси и России, исследователей еврейской этнографии и эпиграфики, историков, волонтёров;  - расшифровка надписей и эпитафий, перевод на русский язык;  - фотографирование надгробий и захоронений;  - внесение сведений о захоронениях с их координатами, фотоизображениями в базу данных;  - на основе базы данных создание каталога кладбища, размещение его в свободном доступе на информационных ресурсах;  - разработка туристического маршрута для представителей еврейских общин и других туристов, желающих посетить кладбище в качестве объекта «некропольного туризма»;  - реализация мероприятий по благоустройству кладбища;  - установка информационных туристических щитов;  - открытие в музейной комнате агрогородка Деречин экспозиции,  посвящённой еврейской культуре и традициям. | |
| 1. **Общий объем финансирования** (в долларах США): 41 200 | |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 37 080 |
| Софинансирование | 4 120 |
| 1. **Место реализации проекта (область/район, город)**: Гродненская область Зельвенский район, Деречин | |
| 1. **Контактное лицо:**   Наталья Михайловна Матвейчик, заместитель директора государственного учреждения культуры «Зельвенский районный Центр культуры и народного творчества», +375156424531, natalimatvei@gmail.com | |